INSTITUCIÓN EDUCATIVA “INDOAMERICANO”

Sector Frutillopampa – C. P. San Antonio Alto – Bambamarca – Hualgayoc – Cajamarca

CRITERIOS QUE EVALÚA EL APLICADOR EXTERNO DEL MINEDU

Criterio e indicador exigido · Estrategias y acciones concretas · Evidencias y productos

Guía de observación de la IE (visita inopinada) y Encuesta a docentes

Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de Instituciones Educativas de Educación Básica 2026 – RVM N.° 152-2026-MINEDU

Directora: Mag. Yoli Vásquez Tantaleán

Perfil: director de EBR con función docente

Bambamarca, setiembre de 2026

1. ¿QUÉ EVALÚA EL APLICADOR EXTERNO?

El aplicador externo, dispuesto por la Dirección de Evaluación Docente (DIED) del Minedu, aplica dos instrumentos sin aviso previo, entre el 14 de setiembre y el 18 de diciembre de 2026: la Guía de observación de la IE (visita inopinada) y la Encuesta a docentes. Con esa información, la DIED califica de forma automática los criterios con asterisco (*) de las fichas técnicas.

En el perfil de la directora (EBR con función docente) son 25 criterios: 8 se verifican con la Guía de observación y 17 con la Encuesta a docentes. Este documento agrupa en una fila los criterios que miden lo mismo con umbrales crecientes (niveles 2, 3 y 4). Si se cumple el del nivel 4, quedan cumplidos los de niveles anteriores.

Estos criterios no se sustentan con expediente: se verifican ese día o a través de las respuestas anónimas de los docentes. Por eso las evidencias y productos que se indican sirven para asegurar que la condición exista el día de la visita, para organizar el trabajo y para respaldar un eventual reclamo.

Resumen de los 25 criterios a cargo del Minedu

| Instrumento | Subdimensión | Criterios (nivel en que se exigen) | Parte o pregunta |
| --- | --- | --- | --- |
| Guía de observación | S1 Planificación curricular | D1S1C1* (N2–N4), D1S1C5* (N3–N4) | Partes II y VII |
| Guía de observación | S8 Seguridad y salubridad | D3S8C1*, D3S8C2* (N2–N4); D3S8C4*, D3S8C7* (N3–N4) | Partes I, II, III, IV, V, VI y VII |
| Guía de observación | S10 Matrícula y derecho a la educación | D3S10C6* (N4) | Parte II |
| Encuesta a docentes | S1 Planificación curricular | D1S1C2*, C3* (N2); C6*, C7* (N3); C8*, C9* (N4) | Preguntas 1 a 4 |
| Encuesta a docentes | S3 Fortalecimiento docente | D1S3C2* (N2); C4* (N3); C8* (N4) | Pregunta 5 |
| Encuesta a docentes | S4 Seguimiento a los aprendizajes | D1S4C7* (N3); C8* (N4) | Preguntas 7 y 8 |
| Encuesta a docentes | S5 Participación para el bienestar | D2S5C5* (N4) | Pregunta 9 |
| Encuesta a docentes | S6 Relaciones interpersonales | D2S6C1* (N2); C2*, C3* (N3); C5*, C6* (N4) | Preguntas 10, 11 y 14 a 17 |
| Encuesta a docentes | S10 Matrícula y derecho a la educación | D3S10C5* (N3–N4) | Pregunta 12 |

Obstrucción: impedir el ingreso del aplicador o pedirle que se retire, en la visita o en la encuesta, se considera obstrucción: los criterios de ese instrumento se dan por no cumplidos y la evaluación queda desaprobada (numeral 5.1.6.4 de la norma). Si el aplicador no logra recoger la información por causas ajenas a la directora, la DIED puede reprogramar o encargar el recojo al Comité de Evaluación.

2. CRITERIOS VERIFICADOS CON LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA IE (VISITA INOPINADA)

El aplicador llega a las 7:00 a. m., se presenta ante la directora (informante) y lo primero que inspecciona son los servicios higiénicos. Luego inspecciona las aulas (las 6 secciones, porque son menos de diez), el quiosco, el recreo, los espacios abiertos y los otros espacios pedagógicos; revisa el botiquín y la planificación que falte, y hacia las 12:00 m. recoge el cronograma y las fichas de monitoreo. Si la directora no estará, debe dejar un documento de encargatura; si no lo hay, el aplicador acude al subdirector o al encargado del nivel.

Subdimensión 1. Planificación curricular

| Criterio e indicador exigido | Estrategias y acciones concretas | Evidencias y productos |
| --- | --- | --- |
| D1S1C1* y D1S1C5* [M] Los docentes cuentan con la planificación de la unidad didáctica (C1) y de las sesiones de aprendizaje (C5) Nivel: C1* desde el nivel 2; C5* en los niveles 3 y 4. Exige: Al menos el 80 % de los docentes de las aulas inspeccionadas cuenta con la planificación de la unidad didáctica (C1) y de sus sesiones (C5) correspondiente al grado y sección del aula y cuyo tiempo de desarrollo incluye la fecha de la visita. Si algún docente no la tiene, o la presentada no cumple, el informante (la directora) puede presentarla. Si no se logra ingresar al menos a una de las aulas previstas, el criterio pasa al Comité de Evaluación. Instrumento: Guía de observación de la IE – Parte II (inspección de aulas, II.3) y Parte VII (el informante presenta la planificación que falte). Con 9 docentes: con 6 secciones se inspeccionan todas; la meta es 6 de 6 aulas (con 4 de 6 no se llega al 80 %). | - Acuerdo institucional en reunión de personal: “Todo docente porta en el aula, impresa o en el celular, la unidad y la sesión que desarrolla ese día”. - Carpeta de respaldo en Dirección, una por sección (1.°, 2.° A, 2.° B, 3.°, 4.° y 5.°): cada viernes cada docente entrega la unidad vigente y las sesiones de la semana siguiente. - Verificar que cada unidad tenga fecha de inicio y de término (día/mes/año), grado y sección, y que cada sesión tenga fecha y grado/sección: es exactamente lo que revisa el aplicador (no revisa firma ni calidad). - Lista de cotejo semanal de 2 minutos (directora o docente designado). - Horario de clases actualizado con nombres completos y áreas; si hay reemplazo, la unidad y la sesión del reemplazante también deben estar en la carpeta. - El día de la visita, presentar de inmediato la planificación de la carpeta cuando el aplicador la solicite en la Parte VII. Responsable y plazo: Directora y docentes. Acuerdo: 28 set. Carpeta de respaldo: todos los viernes hasta el 18 dic. | - Acta de reunión con el acuerdo firmado por todos. - Carpeta de respaldo por sección (física y digital) con unidades y sesiones vigentes. - Lista de cotejo semanal de planificación. - Horario de clases actualizado (kit de visita). |

Subdimensión 8. Seguridad y salubridad

| Criterio e indicador exigido | Estrategias y acciones concretas | Evidencias y productos |
| --- | --- | --- |
| D3S8C1* [M] La IE es un espacio seguro para la integridad física de los estudiantes Nivel: Desde el nivel 2 (requisito para los niveles 3 y 4). Exige: Ind. 1 – Aulas inspeccionadas libres de: vidrio en riesgo de caer; vidrio roto sin protección al alcance; tomacorriente o interruptor roto con conexiones expuestas; cable con parte metálica al descubierto; mobiliario u objeto en riesgo de caer. Ind. 2 – Patios, pasadizos y otros espacios abiertos libres de: pared o columna en riesgo; zanja abierta; buzón destapado; materiales de construcción mal apilados; estructuras de juego con puntas; mobiliario acumulado en riesgo de caer; cables expuestos; vidrios u objetos punzocortantes; o, de existir, con acceso restringido. Ind. 3 – Otros espacios con finalidad pedagógica (biblioteca, laboratorio, sala de cómputo, biohuerto, etc.) con las mismas condiciones que las aulas. No aplica si la IE no los tiene. “Al alcance” = a una altura aproximada menor de 2 metros. Instrumento: Guía de observación – Parte II (aulas, II.2), Parte V (espacios abiertos) y Parte VI (otros espacios). | - Recorrido de inspección con la lista de chequeo del Anexo 5 del plan (mismos ítems que la guía oficial). - Correcciones de bajo costo: masilla o cinta en vidrios sueltos; retiro o protección de vidrios rotos; tapas en tomacorrientes e interruptores; canaletas para cables; fijar armarios, estantes y pizarras a la pared; bajar macetas, cajas y libros de lugares altos. - Patios: cercar o cerrar con llave zonas con materiales o mobiliario en desuso; tapar o señalizar zanjas y buzones; revisar arcos y estructuras de juego. - Revisar también biblioteca, laboratorio, sala de cómputo y biohuerto, porque se inspeccionan igual que las aulas. - Repetir la inspección cada lunes con la directora y corregir de inmediato. Responsable y plazo: Directora, Comité de Condiciones Operativas y personal de mantenimiento. Primera corrección: 28 set – 9 oct; luego cada lunes. | - Lista de chequeo aplicada con fecha y firma. - Fotos del antes y el después. - Registro de reparaciones realizadas. |
| D3S8C2* [M] La IE es un ambiente libre de riesgo sanitario Nivel: Desde el nivel 2 (requisito para los niveles 3 y 4). Exige: Ind. 1 – Aulas: sustancias peligrosas (desinfectante o limpiatodo, ácido muriático, gasolina, kerosene, tíner, aguarrás, ron de quemar, kreso o lejía) fuera del alcance, con acceso restringido o bajo supervisión; piso sin residuos descompuestos. El jabón líquido y el alcohol no cuentan como sustancia peligrosa. Ind. 2 – Espacios abiertos: sin residuos descompuestos, con al menos un contenedor de residuos y ninguno desbordado. Ind. 3 – Otros espacios pedagógicos: mismas condiciones que las aulas (no aplica si no existen). Ind. 4 – Cada servicio higiénico habilitado: al menos un contenedor, sin desborde y sin residuos descompuestos, deposiciones ni acumulación de papeles usados (4 o más piezas). Ind. 5 – Espacio de expendio de alimentos: sin productos vencidos, alimentos no envasados protegidos, útiles de limpieza a 30 cm o más de los alimentos y contenedor a 5 m o menos. No aplica si no hay quiosco. Instrumento: Guía de observación – Parte I (servicios higiénicos, lo primero que se inspecciona a las 7:00 a. m.), Parte II, Parte III (expendio), Parte V y Parte VI. | - Guardar bajo llave todos los productos de limpieza en un depósito; nunca dejarlos en aulas ni en servicios higiénicos. - Colocar un basurero con tapa en cada servicio higiénico y al menos dos en el patio. - Rutina diaria del personal de mantenimiento: limpieza de cierre de servicios higiénicos, patio y aulas al terminar la jornada y revisión rápida al abrir (antes de las 7:00 a. m.). - Rotular con un letrero visible de “clausurado” los servicios higiénicos que no usan los estudiantes (del personal o averiados); sin el rótulo se consideran habilitados y se inspeccionan. - Si hay quiosco: acta de compromiso con el concesionario (productos vigentes, alimentos protegidos, limpieza separada, basurero cercano) y revisión semanal. Responsable y plazo: Personal de mantenimiento, auxiliar y directora. Desde el 28 set; diario. | - Rol y lista de chequeo diaria de limpieza (Anexo 5). - Fotos del depósito con llave, basureros y servicios higiénicos. - Letreros de “clausurado” (si corresponde). - Acta de compromiso del quiosco (si existe). |
| D3S8C4* [M] La IE está acondicionada para actuar ante emergencias y desastres Nivel: Niveles 3 y 4. Exige: Zonas señalizadas como seguras y libres de objetos. Ruta de evacuación señalizada para cada pabellón de aulas y libre de obstáculos. Botiquín equipado: señalizado (“botiquín”, “primeros auxilios” o cruz roja), en un área de uso común, que se pueda abrir en máximo 3 minutos y con al menos un elemento de cada grupo: (a) agua oxigenada, alcohol o jabón; (b) 1 venda, 3 curitas o 1 esparadrapo; (c) 1 paquete de algodón o 3 gasas esterilizadas. Plano, esquema o croquis de señalización con rutas de evacuación en un lugar visible. Instrumento: Guía de observación – Parte V (espacios abiertos: zonas seguras, rutas y croquis) y Parte VII (botiquín). | - Pintar o colocar señales de zona segura (letra S o círculo) en el patio y mantenerlas libres de objetos. - Flechas de ruta de evacuación desde el aula más lejana de cada pabellón hasta la salida; retirar obstáculos de pasadizos. - Croquis de evacuación (puede ser a mano, en cartulina plastificada) en la entrada o pasadizo principal. - Botiquín rotulado en Dirección, con llave disponible para más de una persona (o sin llave), y revisión mensual de su contenido. Responsable y plazo: Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres y personal de mantenimiento. 28 set – 9 oct; revisión mensual. | - Fotos de la señalización de zonas seguras y rutas por pabellón. - Croquis de evacuación colocado. - Inventario del botiquín con fecha. |
| D3S8C7* [M] El personal de la IE interviene ante situaciones que afectan la seguridad de los estudiantes Nivel: Niveles 3 y 4. Exige: Durante el recreo observado, el personal de la IE interviene ante situaciones que afectan la seguridad de los estudiantes (juegos bruscos, desplazamiento por zonas peligrosas, manipulación de objetos o sustancias peligrosas, malestar o lesiones). Si durante el recreo no se presenta ninguna situación de riesgo, el criterio se da por cumplido. Instrumento: Guía de observación – Parte IV (observación del recreo de principio a fin; si hay recreos escalonados, el de mayor cantidad de estudiantes). | - Rol de turnos (Anexo 4 del plan): cada día un docente de turno y la auxiliar en el patio y cerca de los servicios higiénicos, con ubicación definida. - Indicación expresa: el personal de turno permanece en el patio durante todo el recreo y actúa de inmediato. - Protocolo breve de recreo: qué hacer ante juego brusco, caída, malestar o pelea; a quién avisar; registro de la incidencia. - Recordar el rol al inicio de cada semana y cubrir el turno si el docente asignado falta. Responsable y plazo: Directora y auxiliar de educación. Rol: 28 set – 2 oct; vigente todo el año. | - Rol de turnos firmado (memorando o RD). - Protocolo de ingreso, recreo y salida y acta de socialización. - Cuaderno de incidencias del recreo. |

Subdimensión 10. Matrícula y preservación del derecho a la educación

| Criterio e indicador exigido | Estrategias y acciones concretas | Evidencias y productos |
| --- | --- | --- |
| D3S10C6* [M] En la IE se garantiza que se brinde el servicio educativo a los estudiantes Nivel: Nivel 4. Exige: En todas las aulas de las secciones seleccionadas se encuentra presente el docente responsable. Ante la ausencia de docentes, se ha previsto que los estudiantes continúen recibiendo el servicio educativo. El aplicador compara al docente presente con el horario entregado. Si en el aula hay personal de la IE, se registra que el servicio está garantizado; si los estudiantes están solos, espera 5 minutos y, si nadie llega, registra que no. Instrumento: Guía de observación – Parte II (II.1: presencia del docente en cada aula inspeccionada). | - Plan de contingencia ante ausencia docente: quién cubre (docente libre, auxiliar o directora) y con qué material. - Banco de fichas de trabajo de contingencia por grado en Dirección. - Acuerdo de puntualidad y de no dejar el aula sola ni para fotocopiar o buscar materiales. - Aviso anticipado de permisos para organizar el reemplazo. - Registro diario de reemplazos en el kit de visita (quién cubre qué sección y a qué hora) y horario actualizado el mismo día; informarlo al aplicador en la coordinación inicial. Responsable y plazo: Directora y auxiliar de educación. 28 set – 9 oct; vigente todo el año. | - Plan de contingencia y acta de socialización. - Banco de fichas por grado. - Registro diario de reemplazos. - Horario de clases actualizado. |

3. CRITERIOS VERIFICADOS CON LA ENCUESTA A DOCENTES

La encuesta es anónima y la responden todos los docentes con carga horaria y vínculo laboral vigente de al menos tres meses; la directora no la responde. En una IE de 9 docentes, cada docente representa cerca del 11 % de las respuestas, por lo que las acciones deben llegar al 100 % de los docentes y ser realmente útiles. La estrategia legítima es realizar acciones reales y frecuentes y nombrarlas con el lenguaje de la norma; nunca se indica a los docentes qué responder ni se les presiona.

Umbrales del nivel 4 en una IE pequeña (cálculo referencial)

| Criterio (nivel 4) | Exigencia de la ficha técnica | Con 9 docentes | Con 8 docentes |
| --- | --- | --- | --- |
| D1S1C8* ind. 1 | Menos del 30 % no recibió orientaciones | Máximo 2 docentes | Máximo 2 docentes |
| D1S1C8* ind. 2 | ≥ 80 % “Muy útiles/Útiles” y “Muy útiles” ≥ “Útiles” (2 preguntas) | 15 de 18 respuestas | 13 de 16 respuestas |
| D1S1C9* | ≥ 90 % responde “Sí” (2 preguntas) | Los 9 en cada pregunta | Los 8 en cada pregunta |
| D1S3C8* ind. 1 | Menos del 50 % no recibió acciones de fortalecimiento | Máximo 4 docentes | Máximo 3 docentes |
| D1S3C8* ind. 2 | ≥ 80 % “Muy útiles/Útiles” y “Muy útiles” ≥ “Útiles” | 8 de 9 | 7 de 8 |
| D1S4C8* | ≥ 80 % “Siempre/Muchas veces” y “Siempre” ≥ “Muchas veces” (2 preguntas) | 15 de 18 respuestas | 13 de 16 respuestas |
| D2S5C5* | ≥ 80 % responde “Sí” | 8 de 9 | 7 de 8 |
| D2S6C5* | ≥ 80 % “Siempre/Muchas veces” y “Siempre” ≥ “Muchas veces” (4 preguntas) | 8 de cada 10 respuestas válidas | 8 de cada 10 respuestas válidas |
| D2S6C6* | ≥ 80 % “Siempre/Muchas veces” y “Siempre” ≥ “Muchas veces” (2 preguntas) | 15 de 18 respuestas | 13 de 16 respuestas |
| D3S10C5* | ≥ 85 % no recibió indicaciones para condicionar el acceso | 8 de 9 | 7 de 8 |

Nota: la DIED aplica sus reglas de “respuesta válida” (por ejemplo, excluye “No ha ocurrido falta de respeto”) y trunca los resultados a dos decimales.

Subdimensión 1. Planificación curricular

| Criterio e indicador exigido | Estrategias y acciones concretas | Evidencias y productos |
| --- | --- | --- |
| D1S1C2*, D1S1C6* y D1S1C8* [M] Apoyo pedagógico para la planificación curricular de cierta utilidad (C2), de utilidad (C6) y de alta utilidad (C8) Nivel: C2* nivel 2 · C6* nivel 3 · C8* nivel 4 (cada uno requiere el anterior). Exige: Ind. 1 (igual para los tres): menos del 30 % de los docentes indica que en los últimos doce meses no recibió orientaciones de la IE para elaborar la planificación anual y las unidades didácticas. Ind. 2: respuestas “Muy útiles” o “Útiles” sobre esas orientaciones: al menos 50 % (C2), 65 % (C6) u 80 % con “Muy útiles” ≥ “Útiles” (C8). Instrumento: Encuesta a docentes – preguntas 1 (planificación anual) y 2 (unidades didácticas). Con 9 docentes: Ind. 1: como máximo 2 docentes sin orientación. Ind. 2 (C8): al menos 15 de 18 respuestas “Muy útiles/Útiles” y más “Muy útiles” que “Útiles”. | - Taller práctico “Reajuste de la planificación anual y diseño de la unidad del IV bimestre” (2–3 h): cada docente sale con su unidad avanzada o terminada. - Plantilla única de unidad y una unidad modelo contextualizada a Frutillopampa y San Antonio Alto. - Asesorías personalizadas de 20–30 min a cada docente sobre su unidad y su planificación anual, con cronograma publicado. - Guía breve escrita (2 páginas): “Pasos para elaborar la unidad didáctica”. - Regla “nadie se queda sin orientación”: a quien faltó se le repone esa misma semana. - Nombrar las acciones como “orientación para la planificación anual” y “orientación para las unidades didácticas”, y cerrar cada una con una ficha anónima de valoración para mejorar la siguiente. Responsable y plazo: Directora y Comité de Gestión Pedagógica. Taller: 12–16 oct. Asesorías: 19 oct – 6 nov. | - Diseño del taller, agenda, lista de asistencia y fotos. - Material entregado: plantilla, guía y unidad modelo. - Fichas de asesoría firmadas por cada docente. - Consolidado de fichas de valoración e informe breve. |
| D1S1C3*, D1S1C7* y D1S1C9* [M] Promoción de la planificación curricular colegiada en la mayoría (C3), la gran mayoría (C7) y todos o casi todos los docentes (C9) Nivel: C3* nivel 2 · C7* nivel 3 · C9* nivel 4. Exige: Ind. 1: docentes que indican que en los últimos doce meses se promovió la planificación colegiada de la planificación anual con otros docentes de la IE o de la red educativa: al menos 60 % (C3), 75 % (C7) o 90 % (C9). Ind. 2: mismo porcentaje para la planificación colegiada de las unidades didácticas. Instrumento: Encuesta a docentes – preguntas 3 y 4 (Sí / No). Con 9 docentes: para C9, los 9 docentes deben responder “Sí” en cada pregunta (8 de 9 = 88,8 % no alcanza). | - Conformar equipos de planificación colegiada por áreas afines, que incluyan a los 9 docentes. - Jornada “Planificación colegiada de las unidades didácticas del IV bimestre” con una situación significativa común o proyecto integrador. - Jornada “Reajuste colegiado de la planificación anual” (octubre) y “Planificación anual colegiada 2027” (diciembre). - Invitar al menos a una sesión a docentes de una IE vecina o de la red educativa rural. - Consignar en cada unidad: “Elaborada colegiadamente por: …” con los nombres del equipo. - Convocar a todos, registrar la asistencia y reponer a quien faltó. Responsable y plazo: Directora y equipos de planificación. 12–16 oct y 14–18 dic. | - Convocatorias, actas y listas de asistencia. - Unidades con los nombres del equipo que las elaboró. - Planificación anual reajustada y borrador colegiado 2027. - Fotos de las jornadas. |

Subdimensión 3. Fortalecimiento de las competencias docentes

Por ejercer función docente, a la directora no se le consideran los criterios de retroalimentación D1S3C3*, D1S3C5* y D1S3C9* (pregunta 6 de la encuesta).

| Criterio e indicador exigido | Estrategias y acciones concretas | Evidencias y productos |
| --- | --- | --- |
| D1S3C2*, D1S3C4* y D1S3C8* [M] Acciones de fortalecimiento de las competencias docentes de cierta utilidad (C2), de utilidad (C4) y de alta utilidad (C8) Nivel: C2* nivel 2 · C4* nivel 3 · C8* nivel 4. Exige: Ind. 1 (igual para los tres): menos del 50 % de los docentes indica que en los últimos doce meses no recibió acciones de fortalecimiento de la IE (GIA, talleres, pasantías, intercambio de experiencias, reflexión sobre la práctica, asesorías, entre otras). Ind. 2: respuestas “Muy útiles” o “Útiles”: al menos 50 % (C2), 65 % (C4) u 80 % con “Muy útiles” ≥ “Útiles” (C8). No cuentan: las visitas de monitoreo, las reuniones de retroalimentación y sus acuerdos, ni las acciones gestionadas por el Minedu, la DRE o la UGEL. Instrumento: Encuesta a docentes – pregunta 5. Con 9 docentes: Ind. 1: como máximo 4 docentes sin acciones. Ind. 2 (C8): al menos 8 de 9 respuestas “Muy útiles/Útiles” y más “Muy útiles” que “Útiles”. | - Ciclo de 4 GIA de 90 minutos, uno cada dos semanas, prácticos y con un producto útil: (1) criterios de evaluación y evaluación formativa; (2) protocolos frente a la violencia y señales de alerta; (3) uso pedagógico de materiales, espacios y herramientas digitales; (4) intercambio de experiencias exitosas. - Basar los temas en el diagnóstico de necesidades formativas (autodiagnóstico de los docentes), para que sean realmente útiles. - Rotar la facilitación entre docentes y entregar constancia de participación emitida por la IE. - Nombrar cada acción como la nombra la norma (GIA, taller de actualización, intercambio de experiencias, asesoría) y distinguirla de las reuniones de monitoreo o retroalimentación. - Reponer la sesión a quien faltó con una asesoría individual breve. Responsable y plazo: Directora y docentes facilitadores. GIA 1: 12–16 oct; GIA 2: 26–30 oct; GIA 3: 9–13 nov; GIA 4: 23–27 nov. | - Plan de fortalecimiento con el cronograma de GIA. - Diseño de cada GIA, lista de asistencia, acta, fotos y productos. - Constancias de participación. - Consolidado de fichas de valoración. |

Subdimensión 4. Seguimiento al progreso de los aprendizajes

| Criterio e indicador exigido | Estrategias y acciones concretas | Evidencias y productos |
| --- | --- | --- |
| D1S4C7* y D1S4C8* [M] Alta (C7) y muy alta (C8) promoción de espacios para el análisis y la reflexión sobre los resultados de los aprendizajes Nivel: C7* nivel 3 · C8* nivel 4. Exige: Respuestas “Siempre” o “Muchas veces” sobre la frecuencia con que, en el presente año escolar, se planifican reuniones o jornadas de análisis de resultados y se motiva la participación docente: al menos 65 % (C7) u 80 % con “Siempre” ≥ “Muchas veces” (C8). Instrumento: Encuesta a docentes – preguntas 7 (planificación de jornadas) y 8 (motivación a participar). Con 9 docentes: al menos 15 de 18 respuestas “Siempre/Muchas veces” y más “Siempre” que “Muchas veces”. | - Publicar un calendario de “Jornadas de análisis y reflexión sobre los resultados de aprendizaje” (una por bimestre) y reuniones colegiadas mensuales de 30–45 minutos. - Realizar una jornada breve ya en la semana del 28 set – 2 oct (resultados del II bimestre), por si la encuesta llega antes. - Invitar personalmente a cada docente y asignarle un rol: cada uno presenta los resultados de su área. - Cerrar cada jornada con acuerdos concretos y revisar su cumplimiento en la siguiente. Responsable y plazo: Directora. Jornadas: 28 set – 2 oct, 12–16 oct y 7–11 dic. Reuniones: 2–6 nov y 16–20 nov. | - Calendario de jornadas y reuniones publicado. - Actas, listas de asistencia y fotos. - Matriz de acuerdos y su seguimiento. |

Subdimensión 5. Participación de la comunidad educativa para el bienestar escolar

| Criterio e indicador exigido | Estrategias y acciones concretas | Evidencias y productos |
| --- | --- | --- |
| D2S5C5* [M] Alta promoción de la participación docente en acciones orientadas al bienestar de los estudiantes Nivel: Nivel 4. Exige: Al menos el 80 % de los docentes indica que en los últimos doce meses se les motivó a participar en acciones de bienestar: identificar y comunicar señales de alerta socioemocional, prevenir situaciones de riesgo, mejorar el estado socioemocional o proponer iniciativas. Instrumento: Encuesta a docentes – pregunta 9 (Sí / No). Con 9 docentes: al menos 8 de 9 docentes responden “Sí”. | - GIA 2 “Señales de alerta socioemocional y cómo comunicarlas”. - Ficha sencilla de alerta y derivación para que cualquier docente reporte al tutor o al responsable de convivencia. - Invitación escrita a cada docente para asumir un rol en la campaña de bienestar (p. ej., “Semana del buen trato”). - Reconocer públicamente las iniciativas docentes de bienestar. Responsable y plazo: Directora y Comité de Gestión del Bienestar. 26 oct – 20 nov. | - Diseño y acta del GIA 2, lista de asistencia. - Ficha de alerta y derivación. - Memorando o comunicado de invitación y distribución de roles. |

Subdimensión 6. Relaciones interpersonales en la institución educativa

| Criterio e indicador exigido | Estrategias y acciones concretas | Evidencias y productos |
| --- | --- | --- |
| D2S6C1*, D2S6C2* y D2S6C5* [M] Mediana (C1), alta (C2) y muy alta (C5) promoción de las buenas relaciones entre el personal docente Nivel: C1* nivel 2 · C2* nivel 3 · C5* nivel 4. Exige: Respuestas “Siempre” o “Muchas veces” a si la directora propicia el respeto, interviene ante faltas de respeto, promueve la colaboración e interviene ante la falta de colaboración: al menos 50 % (C1), 65 % (C2) u 80 % con “Siempre” ≥ “Muchas veces” (C5). No se cuentan las respuestas “No ha ocurrido falta de respeto / de colaboración”. Instrumento: Encuesta a docentes – preguntas 14, 15, 16 y 17 (sección “Sobre el director”). Con 9 docentes: al menos 8 de cada 10 respuestas válidas en “Siempre/Muchas veces”, con más “Siempre”. | - Recordar los acuerdos de convivencia del personal al inicio de cada reunión (1 minuto). - Intervenir de inmediato y en privado ante cualquier falta de respeto o de colaboración; dejar registro reservado. - Distribuir tareas de forma equitativa y transparente; tomar decisiones participativas en reunión. - Reconocer en público los aportes y el trabajo en equipo (programa de integración y reconocimiento). - Procedimiento interno de diálogo y resolución de conflictos conocido por todos. Responsable y plazo: Directora. Permanente. | - No requiere expediente: se valora solo por la encuesta. - Opcional: acuerdos de convivencia del personal, registro reservado de intervenciones y actas de reuniones. |
| D2S6C3* y D2S6C6* [M] Buenas (C3) y muy buenas (C6) relaciones interpersonales entre directivos y docentes Nivel: C3* nivel 3 · C6* nivel 4. Exige: Respuestas “Siempre” o “Muchas veces” a si directivos y docentes se tratan con respeto y colaboran unos con otros: al menos 65 % (C3) u 80 % con “Siempre” ≥ “Muchas veces” (C6). Instrumento: Encuesta a docentes – preguntas 10 y 11. Con 9 docentes: al menos 15 de 18 respuestas “Siempre/Muchas veces” y más “Siempre” que “Muchas veces”. | - Trato horizontal y cordial; escucha activa en reuniones y atención oportuna a las solicitudes. - Colaborar con los docentes en tareas concretas (cubrir una hora, apoyar un material, acompañar una actividad). - Comunicar las decisiones por escrito y con anticipación. - Mantener la coherencia a lo largo de las semanas, no un gesto aislado cerca de la fecha de la encuesta. Responsable y plazo: Directora. Permanente. | - No requiere expediente: se valora solo por la encuesta. |

Subdimensión 10. Matrícula y preservación del derecho a la educación

| Criterio e indicador exigido | Estrategias y acciones concretas | Evidencias y productos |
| --- | --- | --- |
| D3S10C5* [M] El acceso diario de los estudiantes al servicio educativo se da sin condicionamientos Nivel: Niveles 3 y 4. Exige: Al menos el 85 % de los docentes reporta no haber recibido de la IE ninguna indicación expresa para condicionar o impedir que los estudiantes reciban el servicio educativo por no cumplir algún requerimiento (corte de cabello, uniforme, agenda, entre otros). Instrumento: Encuesta a docentes – pregunta 12 (Sí / No). Con 9 docentes: al menos 8 de 9 docentes responden “No”. | - Emitir y socializar la Directiva interna de acceso sin condicionamientos (Anexo 3 del plan): ningún estudiante es retirado del aula ni se le impide ingresar por uniforme, corte de cabello, útiles, agenda o tardanza. - Incorporarla al Reglamento Interno y aplicar medidas formativas que no afecten el derecho a recibir clases. - Revisar que ningún comunicado, norma de aula o indicación verbal de la IE contradiga esta política (incluidas las del auxiliar en la puerta de ingreso). Responsable y plazo: Directora. 28 set – 2 oct; vigente todo el año. | - Directiva firmada y acta de socialización. - Reglamento Interno actualizado. |

4. PROTOCOLO PARA LOS DÍAS DE VISITA Y DE ENCUESTA

| Antes (todos los días) | Durante la visita | Día de la encuesta |
| --- | --- | --- |
| - IE abierta y limpia antes de las 7:00 a. m.; el personal de mantenimiento recibe al visitante y avisa a la directora. - Si la directora saldrá (UGEL, capacitación, comisión), deja firmada la encargatura a un docente que conoce el kit. - Botiquín rotulado, completo y con llave disponible. - Kit de visita actualizado cada viernes (tabla siguiente). - Servicios higiénicos no usados por estudiantes con rótulo de “clausurado”. | - Recibir al aplicador, verificar su credencial y brindar la información sin demoras. - Informar en la coordinación los reemplazos del día. - No acompañar la inspección salvo que lo pida; no interrumpir las clases ni cambiar la rutina. - Mostrar el botiquín en menos de 3 minutos y presentar la planificación que se requiera. - Entregar el monitoreo en el horario indicado (≈ 12:00 m.). - Firmar el acta; nunca impedir o interrumpir la aplicación. | - Facilitar un ambiente con mesas, sillas y un solo acceso; designar una persona de apoyo. - Verificar con el aplicador la lista de docentes convocados (vínculo de al menos 3 meses). - Avisar a todos los docentes, incluidos los que no tienen clases ese día. - No ingresar al ambiente, no comentar el contenido y respetar el anonimato. - Cuidar que no se retiren las convocatorias pegadas y firmar el acta. |

Kit de visita inopinada (archivador en Dirección)

| N.° | Documento o recurso | Para qué lo pide el aplicador |
| --- | --- | --- |
| 1 | Horario de clases actualizado de las 6 secciones, con nombres completos de los docentes y áreas. | Planificar la inspección de aulas y verificar al docente presente (D3S10C6*). |
| 2 | Lista del personal docente con DNI, área, grado y condición. | Verificar docentes para el monitoreo y la encuesta. |
| 3 | Hora y lugar del recreo; número de quioscos en funcionamiento. | Observación del recreo (D3S8C7*) y del quiosco (D3S8C2*). |
| 4 | Relación de otros espacios con finalidad pedagógica. | Inspección de esos espacios (D3S8C1*, C2*). |
| 5 | Carpeta de respaldo con la unidad y las sesiones vigentes de cada sección. | Presentarlas si un docente no las tiene (D1S1C1*, C5*). |
| 6 | Cronograma de monitoreo 2026 (meses concretos) y fichas firmadas, ordenadas por docente. | Parte VIII (resguardo; ver sección 5). |
| 7 | Modelo de documento de encargatura. | Si la directora debe ausentarse durante la visita. |
| 8 | Persona de apoyo para guiar al aplicador y un ambiente con mesa y sillas. | Lo solicita el instructivo. |
| 9 | Registro de cambios de horario y reemplazos del día. | Contrastar al docente presente con el horario (D3S10C6*). |

5. RESGUARDO: MONITOREO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA (PARTE VIII)

Por ejercer función docente, la Subdimensión 2 no se evalúa a la directora. Sin embargo, el aplicador igualmente pide el cronograma y las fichas de monitoreo en la Parte VIII, y si el Comité registrara el perfil “sin función docente”, se evaluarían D1S2C1*, C3* y C5*. Como resguardo conviene tener:

- Cronograma de monitoreo 2026 en el que cada docente tenga una visita en un mes concreto entre marzo y julio y otra entre agosto y diciembre (no se cuentan rangos como “mayo–junio”).

- Fichas de monitoreo con nombre del docente, fecha y firmas del docente y de quien monitoreó, ordenadas por docente. Se cuentan las realizadas hasta el día anterior a la visita.

- Dato a favor: las visitas programadas con mes concreto dentro del periodo agosto–diciembre, a partir del día de la visita inopinada, se cuentan como realizadas.

- Umbrales de referencia: programadas y realizadas para al menos el 70 % (N2), 80 % / 75 % (N3) y 90 % (N4) de los docentes.

Principios que se respetan en todo momento

- Solo evidencias reales y con fecha real: la documentación está sujeta a fiscalización posterior.

- Respeto al anonimato de la encuesta: no se indica a los docentes qué responder ni se les presiona; en las reuniones no se mencionan las preguntas de la encuesta.

- Plena colaboración con el aplicador: se brinda toda la información solicitada, sin interferir en la inspección ni en la encuesta.

_________________________________

Mag. Yoli Vásquez Tantaleán

Directora de la I.E. “Indoamericano”